大祥区卫生健康局2023年

部门整体支出绩效情况

- 基本情况

- 1、实施主体： 大祥区卫生健康局。

- 2、实施对象：2023年下达我区基本公卫项目资金2947.1万元，中央1937.4万元，省级516.7万元，区级493万元；基本药物制度项目资金296.3万元，中央175.3万元，省级121万元；计划生育服务项目资金578.2886万元，其中中央225.7万元，省级80.9万元，市级199.6886万元，区级72万元；重大传染病防控项目资金229.2万元；公立医院综合改革17.1万元；医疗服务保障能力提升项目资金36万元；独生子女保健项目，下达省级资金0.64万元；疾病防控项目，下达省级资金2.2万元。

- 3、覆盖地区：大祥区。

- 4、主要内容：通过大祥区卫生健康局组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动本区进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。

- 二、项目实施及管理情况

- （一）总体目标 ：规范项目资金使用和管理，提高项目服务质量，对卫生健康项目在事前、事中、事后等方面开展全过程的资金监督管理活动，提高项目资金使用效益，促进项目任务落实，确保群众收益。

（二）资金到位、执行情况。

资金投入情况分析。

1、基本公卫项目资金主要用于提高我区公共卫生服务水平，保障重大传染病防治，新生儿健康管理，食品安全，卫生监督管理，孕前优生健康检查等工作，2023年中央财政投入我区基本公卫项目资金1937.4万元，省级财政投入516.7万元，区级配套493万元，其中湘财预【2023】343号中央1604万、省级479万元，湘财预【2023】143号中央333.4万元，省级37.7万元，大财预【2023】1号479万元，执行率100%。

2、基本药物制度项目资金主要用于确保我区所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院及村卫生室给予补助。2023年中央财政投入我区基本药物制度项目资金175.3万元，省级财政投入121万元，其中湘财预【2023】343号中央144万元、省级107万元，湘财预【2023】167号中央31.3万元、省级14万元。执行率100%。

3、计划生育服务项目资金主要用于落实国家计划生育奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益。2023年中央财政投入我区计划生育项目资金中央225.7万元、省级80.9万元，市级199.6886万元，区级72万元，其中湘财预【2022】353号中央181万元、省级66万元，湘财预【2023】171号中央44.7万元，湘财预【2023】270号省级14.9万元，邵财社【2023】7号市级40.237万元，邵财社【2023】22号市级98.6616万元，邵财社【2023】21号市级60.79万元，大财预【2023】1号区级72万元，执行率100%。

4、重大传染病防控项目资金主要用于提高全市疾病预防控制机构对重大传染病防控能力。2023年中央财政投入我区重大传染病防控项目资金229.2万元，其中湘财社【2022】102号176万，湘财社【2023】57号53.2万，执行率100%。

5、医疗服务保障能力提升项目资金主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升，国家传染病应急队伍能力建设，县乡村卫生人才能力提升培训。2023年中央投入我区医疗服务保障能力提升的项目资金为36万元，执行率100%。

6、公立医院综合改革项目资金主要用于实行公立医院改革，取消了药品加成，医院所有药品已按购入价格实行零差率销售。2023年中央投入我去公立医院综合改革项目资金13万元，区级配套4.1万元，其中湘财预【2023】343号中央8万元，邵财预【2023】116号中央5万元，大财预【2023】1号4.2万，执行率100%。

7、独生子女保健项目资金主要用于完成独生子女保健费发放。2023年省级投入项目资金0.64万元，其中湘财社指【2023】64号0.64万元。执行率100%

8、疾病防控（麻风病）项目资金主要用于开展麻风病相关知识的宣讲，2023年省级项目资金2.2万元，其中湘财社指【2023】13号2万元，湘财社指【2023】13号0.2万元。执行率100%。

2、资金管理情况分析。已经下达到区里的中央直达项目资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理情况好，支出责任履行情况到位。

3、总体绩效目标完成情况分析。已经下达区里的中央直达项目资金总体目标全年完成100%。

4、绩效指标完成情况分析。基本公共卫生、基本药物制度、计划生育服务、公立医院综合改革、独生子女保健、疾病防控（麻风病）项目指标均按照三级指标考核要求完成。重大传染病防控项目资金三级指标中的精神卫生和慢病非传染性疾病防治未达到100%，完成情况是99%，该项目资金中的其他三级指标均对照目标达标完成。

- 三、项目绩效自评开展情况

- （一）对以上项目资金开展绩效评价，能提高公共服务质量，是提升公共支出的有效手段，总结项目资金使用中的主要经验及存在的问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

- （二）本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关原则。评价指标体系分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出、效益、满意度。对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

- （三）绩效评价工作过程。

- 1、了解项目概况；

- 2、制定评价实施方案；

- 3、基础数据采集，设定绩效评价指标体系；

- 4、资料数据分析；

- 5、数据汇总撰写报告。

- 四、项目绩效复核开展情况

- 通过复核，发现总体绩效目标基本实现，没有发现违规违法使用资金情况，群众对国家卫生健康项目实施满意度较高。

- 项目完成情况分析

- 卫生健康项目绩效管理实现全覆盖，卫生健康项目目标任务全部完成，资金使用效率和效益提高。我区重视卫生健康项目监督管理，有效推动了本区卫生健康高质量发展，社会效益显著。

- 结论

- 大祥区2023年卫生健康项目监督管理各项工作任务按计划完成，预期目标如期完成，预期效果实现。辖区36.28万群众受益，绩效等级自评为“优秀”。

- 建议：中央卫生健康项目监督管理安排专项工作经费，保证监督管理工作顺利开展。